Hoja de Ruta de la Asesoría en Cumplimiento LFPIORPI

🧭 Hoja de Ruta de la Asesoría en Cumplimiento LFPIORPI

Tipo: Guía visual + texto explicativo
Propósito:
Servir como mapa general para el consultor al ofrecer servicios de cumplimiento, mostrando las etapas esenciales del proceso y los entregables que deben quedar documentados en cada una.


📊 Contenido

Etapa 1 → Diagnóstico inicial

Etapa 2 → Identificación de clientes y beneficiarios

Etapa 3 → Manual de Políticas Internas

Etapa 4 → Integración documental

Etapa 5 → Evaluación de riesgos

Etapa 6 → Capacitación y sensibilización

Etapa 7 → Nombramiento del Responsable de Cumplimiento

Etapa 8 → Preparación ante verificación o auditoría

🧩 Estructura General de la Hoja de Ruta

| Etapa | Objetivo principal | Actividades clave | Entregables recomendados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1️⃣ Diagnóstico inicial | Determinar si el cliente realiza una o más Actividades Vulnerables y evaluar su nivel de riesgo. | • Reunir información general de la empresa. • Verificar si entra en los supuestos del Artículo 17. • Clasificarla según tipo de actividad, monto y frecuencia. • Identificar obligaciones aplicables. | • Cuestionario de diagnóstico inicial. • Matriz de clasificación. • Informe preliminar de cumplimiento. |
| 2️⃣ Identificación de Clientes y Beneficiarios Controladores | Asegurar que la empresa cuente con políticas y formatos adecuados para conocer a sus clientes. | • Revisar procesos de identificación y documentación. • Implementar formatos de Declaración del Beneficiario Controlador. • Aplicar criterios de verificación de identidad. • Establecer listas de verificación. | • Formatos de identificación y declaración. • Árbol de titularidad y control. • Expediente modelo de cliente. |
| 3️⃣ Elaboración o Actualización del Manual de Políticas Internas | Documentar las políticas, procedimientos y responsabilidades internas. | • Redactar o actualizar el manual conforme a la ley reformada. • Definir roles, políticas y controles. • Incluir criterios de conservación documental, confidencialidad, capacitación y avisos. | • Manual de Políticas Internas personalizado. • Registro de revisión y aprobación. • Guía de uso interno. |